附件10

十三届县委第八轮巡察南本村反馈问题整改台账

填报单位（加盖公章）：                                                                   填报日期：2026年8月28日

| 序号 | 问题分类 | 主要措施 | 整改工作及成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、关于贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央重大决策部署的整改 | 规范基层事务管理 | 2025年8月26日到汉族新寨咨询及开群众会，核实该资金使用用途，经查（0.4678万元）已用于开展组内生产道路维修、会议室门口打地板、拉沙子运费、开支伙食费 |
| 2 |  | 加强水费监管 | 建立水费收缴台账管理制度，明确责任分工与追缴机制。村党总支牵头开展水费清缴整改工作，明确村“两委”成员分片包户责任，组织专人逐户核查用水量及缴费情况，建立年度水费收缴电子台账，详细记录每户用水量、缴费金额及欠费明细。2025年8月26日已召开建立水费收缴台账管理制度会议，目前已经在有序的开展水费收缴。 |
| 3 |  |  | 要求水费由村小组长收取交副主任汇总后，3个工作日内存入乡会计委托中心账户，严格执行“收支两条线”，杜绝直接挪用；2025年9月对“村干部将水费用于村委电费支出”的情况，已责令该干部退回违规使用的水费，并将该笔资金纳入水费专用账户管理 |
| 4 |  | 严格执行“四议两公开”严守议事程序 | 一是针对2022年10月8日的入股会议，组织村“两委”班子、党员代表、村民代表召开专题复盘会，重新学习“四议两公开”制度中“支部提议、两委商议、党员大会审议、村民代表会议决议”的具体流程，重点强调“党总支负责人末位表态”的要求。会上，村党总支负责人就自身违反议事程序的行为作出深刻检讨，主动接受参会人员的批评建议。二是对该入股项目进行补充规范：按照“四议两公开”程序重新组织审议，由村党总支重新提议后，先由“两委”成员逐一发表意见，再提交党员大会、村民代表会议充分讨论，村党总支负责人在汇总各方意见后最后表态，形成最终决议。目前，该项目已按规范程序完成审议，相关决议在村务公开栏进行了公示，接受村民监督。 |
| 5 |  | 强化法治与德治建设 | 开展专题警示教育：邀请乡司法所、派出所民警进村开展“涉枪违法犯罪警示教育会”，结合本村3人的处理案例，详细解读《中华人民共和国枪支管理法》等法律法规，明确非法持有、买卖枪支的刑事处罚标准，组织村民观看涉枪案件庭审视频，用“身边事”教育“身边人”。 |
| 6 |  | 优化民生保障服务能力 | 已根据竹塘乡社会事务办要求，每年开展一次低保动态核实工作，2025年10月6日前，联系民政协理员，已经对全村所有享受农村低保的农户进行了经济核查，已将材料交至乡民政办。 |
| 7 |  |  | 针对该名未及时享受养老金的群众，村“两委”安排专人核实发现，该群众存在户口错误，实际年龄未达到60岁，不能发放补助。 |
| 8 |  | 落实公岗责任主体职责 | 对卫生差的公共区域进行集中整治：组织村干部、公岗人员，对村民小组的公厕、活动室开展大扫除，清理公厕内堆积的垃圾、污垢，公共区域的杂草、杂物进行彻底清理，目前所有公厕均恢复正常使用，公共区域卫生面貌显著改善。 |
| 9 |  | 建立应急处置机制，加强矛盾纠纷化解能力 | 构建三级排查网络：建立“网格员日常排查+村干部每周汇总+村两委每月研判”机制，将土地纠纷、邻里矛盾、产业发展等易引发冲突的领域列为重点排查对象，网格员每周上报排查情况，对苗头性问题标注“红黄绿”预警，确保矛盾早发现。 |
| 10 | 二、关于贯彻落实全面从严治党战略部署情况的整改 | 加强党员教育管理 | 对全体党员开展专题警示教育，组织全体党员学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国枪支管理法》等法规；强化法治与纪律教育：邀请司法所工作人员进村开展“法律法规”专题培训，重点解读《中华人民共和国刑法》中与党员日常行为密切相关的条款，结合涉枪、酒驾等典型案例进行剖析，让党员深刻认识“违纪违法必受惩处”的道理，培训覆盖全部在家党员。 |
| 11 |  | 提升思想，严格遵循中央八项规定精神 | 一是组织村“两委”成员、党员骨干、财务人员召开中央八项规定精神专题学习会，重温《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》及省市县关于村级财务、作风建设的具体要求，深刻剖析违规接待、虚假记账的纪律后果和政治影响，确保全员受教育、受警醒。二是常态化学习机制：将中央八项规定精神纳入“三会一课”、主题党日必学内容，每季度至少开展1次作风建设专题讨论，引导村干部算清“政治账、纪律账、经济账”，从思想根源上消除侥幸心理和错误认识。 |
| 12 |  | 加强“三资”管理 | 组织村民小组长、报账员参加财务规范培训，重点讲解坐收坐支风险、票据管理要求；村级按月核查小组账目，对异常支出实时预警；在村务公开栏增设“组级财务”专栏，按月公示各小组收支明细及结余；将组级财务规范纳入村干部年度考核，对连续两季度出现坐收坐支的小组，由乡纪委约谈小组长及包联村两委班子成员。 |
| 13 | 三、关于贯彻落实新时代党的组织路线情况的整改 | 加强村级党组织建设 | 村党总支严格落实组织生活会制度，制定年度组织生活会计划，明确召开时间、主题及“会前集中学习、开展谈心谈话，会上严肃批评与自我批评，会后形成整改清单”的规范流程；支部书记履行第一责任人职责，牵头组织会议并审核会议质量，杜绝走过场；强化监督问责，邀请乡党建办或挂钩领导到会指导，对无正当理由不参加的党员给予严肃批评教育，推动制度落地见效 |
| 14 |  | 落实党建工作责任 | 切实压实党建工作责任，针对河边、汉族新寨、新贵等支部，由村党总支书记牵头，指导支部结合党员构成、产业发展、群众需求等实际，制定个性化支部工作计划；每月党总支委员会上，要求各支部汇报计划落实情况，重点检查总结是否反映本支部具体工作成效，杜绝雷同。同时，将计划总结的针对性纳入支部书记年度考核，确保责任压实，推动党建工作从“模板化”向“实效化”转变。 |
| 15 |  | 加强党费收缴管理 | 村党总支严格规范党费收缴周期，统一明确各党支部每月主题党日时完成党费收缴，由支部组织委员负责逐人核对缴纳金额并登记造册，并汇总至党总支台账。建立“月收缴、季公示”制度，每月在村务公开栏公布收缴明细，每季度由党总支书记带队检查各支部执行情况，对拖延缴纳的党员由支部书记谈心提醒，确保党费收缴按时足额，杜绝半年或年度集中收缴现象。 |
| 16 |  | 落实“三会一课”主体责任 | 一是压实支部主体责任，规范活动频次。明确各支部书记为第一责任人，严格执行“每月1次主题党日、每季度1次党员大会、每月1次支委会、每季度1次党课”的频次要求。党总支每月下达活动主题清单，支部按时开展活动后24小时内上传记录及图像资料至云岭先锋APP，确保程序规范、内容实在。二是建立督导问责机制，强化结果运用。党总支采取“四不两直”方式每月检查3个支部活动开展情况，重点核查会议记录、影像留存的真实性，推动制度落实到位。 |